## CC1_ZW
Modular Project/ISAS Allocation/Evaluation
Trainer |  |  |  |  | Batch# CC1 | Weekly Progress Report | [23 empty] | Remarks
Student Details | [5 empty] | Week 1 |  |  |  | Week 2 |  |  |  | Week 3 |  |  |  | Week 4 |  |  |  | Week 5 |  |  |  | Week 6
[6 empty] | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking
SrNo | School ID | Name (Chinese) | English Name | Team Leader | Project Title
1 | 12018245753 | 马洋 | Carrol | 马洋 | Student Management System
2 | 12018245759 | 苏庆 | Luella
3 | 12018245772 | 朱文华 | Wesley
4 | 12018245785 | 何龙坤 | Hart
5 | 12018245851 | 何文亮 | Hans | 王丹阳 | Examination Portal
6 | 12018246051 | 刘伯城 | Lionel
7 | 12018246053 | 王丹阳 | Ella
8 | 12018246054 | 张俊 | May
9 | 12018246059 | 李国龙 | Charles | 李国龙 | Restaurant Management System
10 | 12018246063 | 韩亚州 | Casey
11 | 12018246070 | 魏嘉李 | Christy
12 | 12018246079 | 张娜娜 | Ann
13 | 12018246082 | 张东顺 | Dietrich | 张东顺 | Student Feedback System
14 | 12018246084 | 哈烨坤 | Aaron
15 | 12018246091 | 丁源 | Michael
16 | 12018246094 | 李逸凡 | Clear
17 | 12018246098 | 张嘉颖 | Yami | 张嘉颖 | Restaurant Management System
18 | 12018246102 | 贾宁辉 | Alan
19 | 12018246103 | 周莉 | Judy
20 | 12018246106 | 马月兰 | Amy
21 | 12018246109 | 滕国瑞 | Snake | 宋晓强 | Shopping Portal
22 | 12018246110 | 宋晓强 | Athy
23 | 12018246112 | 胡新兵 | Tom
24 | 12018246115 | 杨玄 | Bryant
25 | 12018246121 | 康金虎 | Jackson | 李博 | Shopping Portal
26 | 12018246124 | 李博 | Second
27 | 12018246125 | 祁慧东 | Harry
28 | 12018246127 | 双雅婷 | Una
29 | 12018246129 | 杨宁 | Jack | 杨宁 | Student Management System
30 | 12018246135 | 邹业妮 | Denise
31 | 12018246136 | 薛永帅 | Jerry
32 | 12018246137 | 杨皓 | Ethan
33 | 12018246140 | 夏霄 | Abe | 王艳宁 | Hospital Management System
34 | 12018246142 | 李娜 | Lena
35 | 12018246150 | 王艳宁 | Grance
36 | 12018246159 | 李伟 | Albert
37 | 12018246160 | 虎辉 | Evan | 康静 | Student Feedback System
38 | 12018246164 | 王万文 | James
39 | 12018246166 | 罗磊 | Andolf
40 | 12018246169 | 康静 | Rain
41 | 12017245655 | 虎登发 | Gorden | 田嘉喜 | Examination Portal
42 | 12016246281 | 田嘉喜 | Dream
43 | 12017245779 | 李嘉鹏 | Niko
备注： | 12018246140 | 夏霄 | Abe | 当兵

## CC2_ZW
Modular Project/ISAS Allocation/Evaluation
Trainer |  |  |  |  | Batch# CC2 | Weekly Progress Report | [23 empty] | Remarks
| Student Details |  |  |  |  | Week 1 |  |  |  | Week 1 |  |  |  | Week 1 |  |  |  | Week 1 |  |  |  | Week 1 |  |  |  | Week 1
SrNo | School ID | Name (Chinese) | English Name | Team Leader | Project Title | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking
1 | 12018246052 | 万军 | Tobey | 万军 | Shopping Portal
2 | 12018246055 | 刘丹莉 | Eva
3 | 12018246056 | 邓博文 | Stark
4 | 12018246057 | 李涛 | Melinda
5 | 12018246058 | 万里倩 | Foam | 万里倩 | Restaurant Management System
6 | 12018246060 | 杨隆 | Alan
7 | 12018246062 | 马嘉龙 | Dan
8 | 12018246068 | 郭瑜麟 | Angelina
9 | 12018246075 | 连源 | Melody | 高雪 | Hospital Management System
10 | 12018246076 | 王鹏 | Spike
11 | 12018246077 | 曾玉洁 | Shiny
12 | 12018246080 | 高雪 | Emily
13 | 12018246086 | 马姝昱 | Sara | 杨昊 | Examination Portal
14 | 12018246090 | 王紫瑜 | Miranda
15 | 12018246093 | 刘德鹏 | Devin
16 | 12018246096 | 杨昊 | Eric
17 | 12018246097 | 马佳华 | D.Rose | 雷凯 | Student Management System
18 | 12018246117 | 陈嘉炜 | Park
19 | 12018246118 | 雷凯 | Karry
20 | 12018246119 | 王鑫峰 | Gene
21 | 12018246120 | 牛涛 | Saber | 陈家辉 | Shopping Portal
22 | 12018246122 | 陈建 | Cope
23 | 12018246130 | 张爱国 | George
24 | 12018246131 | 陈家辉 | Ann
25 | 12018246134 | 马世发 | Edam | 张一博 | Restaurant Management System
26 | 12018246138 | 王嫣 | Lilly
27 | 12018246139 | 张一博 | Kevin
28 | 12018246144 | 王恺 | Thor
29 | 12018246147 | 杨博 | Bert | 杨博 | Hospital Management System
30 | 12018246149 | 杨起帆 | Alina
31 | 12018246152 | 张龙龙 | Dunte
32 | 12018246153 | 马明虎 | Derrick
33 | 12018246157 | 李旭通 | Patrick | 张慧霞 | Student Feedback System
34 | 12018246158 | 胡安宁 | Jennifer
35 | 12018246161 | 张慧霞 | Teresa
36 | 12018246162 | 王晓斌 | Breeze
37 | 12018246167 | 谢安国 | Carson | 杨文源 | Shopping Portal
38 | 12017245812 | 赵连杰 | Kim
39 | 12017245817 | 史雲霄 | Stark
40 | 12017245796 | 杨文源 | Kelent

## CC3_ZW
Modular Project/ISAS Allocation/Evaluation
Trainer |  |  | Batch# CC3 |  |  | Weekly Progress Report | [23 empty] | Remarks
| Student Details |  |  |  |  | Week 1 |  |  |  | Week 1 |  |  |  | Week 1 |  |  |  | Week 1 |  |  |  | Week 1 |  |  |  | Week 1
SrNo | School ID | Name (Chinese) | English Name | Team Leader | Project Title | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking
1 | 12018246099 | 赵恬欣 | Elizabeth | 赵恬欣 | restaurant managent system | 注册表数据库 | 登录界面 | 顾客进入菜品主页的前提 | 测试 | 菜品表 | 顾客主界面 |  |  |  | 增加菜品界面 | 更新顾客可以看见的菜品 |  | 顾客表 | 增加用户 | 更新用户信息 | 测试 | 用户表 | 忘记密码界面 | 更改密码进入主界面 | 测试 | 管理员表 | 更新管理员界面 |  | 测试
2 | 12018246148 | 张盼风 | Maria |  |  | 登录表数据库 | 注册界面 |  | 测试 |  | 管理员查看界面 | 查看菜品 | 测试 | 菜品表 | 删除菜品 | 删除菜品 | 测试 |  | 删除用户 |  |  | 管理员表 | [6 empty] | 测试
3 | 12018246105 | 苏嘉轩 | Mike |  |  |  | 增加界面 |  |  |  | 管理员主界面 |  |  |  |  | 删除菜品 |  |  |  |  | 测试 |  | 忘记密码界面 | [5 empty] | 测试
4 | 12018246067 | 李兴旺 | Lee |  |  | 注册表数据库 |  |  |  |  | 顾客主界面 |  |  |  |  | 更新顾客可以看见的菜品 |  |  | 增加用户 |  |  | 用户表 | [6 empty] | 测试
5 | 12018246072 | 禹杰 | Jerry |  |  | 登录表数据库 |  |  |  |  | 管理员主界面 |  |  |  |  | 更新顾客可以看见的菜品 |  |  |  | 更新用户信息 |  | 管理员表 | [6 empty] | 测试
6 | 12018246071 | 田宗宝 | Terrel | 王新文 | examination protal |  | 登陆界面 |  |  |  | 添加考试界面 |  |  |  | 老师添加学生考试 | 页面跳转 |  |  | 美化界面 |  |  |  |  | 更新，删除 |  |  |  |  | 测试
7 | 12018246111 | 王新文 | David |  |  |  | 添加课程主页 |  |  |  | 学生信息界面 |  |  |  | 更新，删除界面 |  |  | 完善数据库 |  | 实现考试时间 |  |  |  | 更新，删除 |  |  |  |  | 测试
8 | 12018246146 | 姬委 | Jameson |  |  |  | 首页界面 | [7 empty] | 更新删除界面 |  |  |  |  | 实现考试时间 |  |  |  | 登陆信息持久化 |  |  |  |  | 测试
9 | 12018246154 | 樊启启 | Jayden |  |  |  | 管理员登陆页面 | [6 empty] | 学生成绩登记表 | [14 empty] | 测试
10 | 12018246126 | 刘晗 | Lawis | 刘晗 | student managent system |  | 老师的主页界面 |  |  | 登录注册表 |  |  |  | 学生的信息管理表 |  |  |  | 完善数据库 | [5 empty] | 更新、删除 |  |  |  |  | 测试
11 | 12018246113 | 景芮楠 | Renee |  |  |  | 老师添加学生信息界面 |  |  |  | 老师添加学生信息界面 |  |  |  | 更新、删除界面 |  |  |  |  | 更新、删除操作 |  |  |  | 更新、删除 |  |  |  |  | 测试
12 | 12018246107 | 李付迁 | Lisa |  |  |  | 注册界面 |  |  |  |  | 注册 | 信息导入数据库 |  | 学生查看课程界面 | 界面间的跳转 |  |  | 完善界面美化 |  | 更新、删除操作 |  |  | 查询 | 学生信息导出前台 |  |  |  | 测试
13 | 12018246168 | 庞卓 | Katy |  |  |  | 登录界面 |  |  |  |  | 登录 |  |  | 老师添加学生课程界面 |  | 信息导入数据库 |  |  | 添加课程、添加学生信息 |  |  |  | 添加课程、添加学生信息 |  |  |  |  | 测试
14 | 12018246141 | 卢柱 | Kobe |  |  |  | 学生的查看界面 |  |  |  | 学生的信息查看界面 |  |  | 学生的课程管理表 |  |  |  | 完善数据库 | [5 empty] | 添加课程、添加学生信息 |  |  |  |  | 测试
15 | 12018246095 | 朱振 | Alex | 王巍 | student feedback system |  | 登录页面 |  |  | 登陆信息表 | 老师添加课程信息页面 |  |  | 反馈问题表 |  | 课程信息持久化 |  |  |  | 查询课程信息 |  |  |  | 查询反馈问题 |  |  |  |  | 测试
16 | 12018246155 | 于静龙 | Young |  |  |  | 学生填写页面 |  |  |  | 老师添加班级信息页面 |  |  | 课程信息表 |  | 班级信息持久化 |  |  |  | 查询班级信息 |  |  |  | 查询反馈答案 |  |  |  |  | 测试
17 | 12018246548 | 王巍 | Bob |  |  |  | 学生查看历史记录界面 |  |  |  | 老师查看页面 |  |  | 班级信息表 | [5 empty] | 存储反馈问题 |  |  |  | 登录信息持久化 |  |  |  |  | 测试
18 | 12018246165 | 高万富 | Adam |  |  |  | 学生信息填写页面 |  |  |  | 反馈表发布页面 | [8 empty] | 存储反馈答案 |  |  |  | 查询登录信息 |  |  |  |  | 测试
19 | 12018246163 | 王荣霞 | Jennifer | 王漫 | student managent system |  | 学生主页 |  |  |  | 学生查看信息页面 | 从数据库中调用学生信息 |  |  | 学生查看课程页面 | 从数据库中调用课程信息 |  |  | 完善页面 |  |  |  |  | 查询信息 |  |  |  |  | 整体测试
20 | 12018246104 | 王漫 | Carry |  |  | 学生信息数据表 | 老师主页 |  |  |  | 老师添加学生信息页面 | 添加的信息传入数据库 |  |  | 老师修改删除学生页面 | 修改删除数据 | 将数据回显到前端 |  | 完善页面 |  |  |  |  | 查询修改删除的信息 | 修改功能 |  |  |  | 整体测试
21 | 12018246069 | 杨林凯 | Suzy |  |  | 课程和类的数据表 | 添加课程主页 |  |  |  | 老师添加课程页面 | 课程信息传入数据库 |  |  | 老师添加类页面 | 类信息传入数据库 | [12 empty] | 整体测试
22 | 12018246151 | 陈芮 | Selina |  |  | 老师学生登录数据表 | 登录页面 |  |  |  | 注册页面 |  |  |  | 登录错误的跳转页面 | 页面跳转，导航 | 页面跳转是否正确 | [11 empty] | 整体测试
23 | 12018246087 | 胡聪山 | Henry | 胡阿慧 | shopping portal | 消费者数据表 | 消费者登录页面 |  |  |  | 消费者注册页面 | 登录 |  |  | 产品更新页面 |  |  |  | 完善页面 | [5 empty] | 检查添加功能是否实现 |  |  |  | 总体测试
24 | 12018246083 | 胡阿慧 | Alisa |  |  | 购物车表 | 主页 |  |  |  | 购物车页面 |  | 检查注册功能并实现 |  |  | 页面跳转 | 是否实现了传值跳转 |  | 美化页面 |  |  |  |  | 更新产品信息操作 | 测试删除功能 |  |  |  | 总体测试
25 | 12018246073 | 虎娜 | Fern |  |  | 产品表 | 主页 |  |  |  | 消费者产品显示页面 |  | 检查消费者及管理员的登录 |  |  | 导航 | 跳转页面是否正确 |  | 美好页化 |  |  |  |  | 删除产品信息操作 | 测试更新功能 |  |  |  | 总体测试
26 | 12018245775 | 虎小贵 | Bron |  |  | 管理员数据表 | 管理员登录页面 |  |  |  | 管理员的产品页面 | 注册 |  |  | 产品添加页面 |  |  |  | 完善页面 |  |  |  |  | 添加产品信息操作 |  |  |  |  | 总体测试
27 | 12018246108 | 冯新胜 | Addie | 冯新胜 | hospital managent system | 设计患者表 | 首页统一页面 |  |  |  | 医生注册页面 | 注册 |  |  | 医生查看页面 |  | 页面跳转失败 |  |  | 查询医生是否可以预约 |  |  |  | 更新患者病历 |  |  |  |  | 整体测试
28 | 12018246133 | 田进虎 | James |  |  | 设计医生表 | 首页统一页面 |  |  |  | 医生注册页面 | 注册 |  |  |  | 修改删除数据 |  |  |  | 查看患者病历 |  |  |  | 添加患者病历 |  |  |  |  | 整体测试
29 | 12018246061 | 范嘉慧 | Bob |  |  |  | 医生登录界面 | 登录 |  |  | 患者注册页面 | 注册 |  |  | 患者查看页面 |  |  |  | 完善页面 | 存储医生诊断情况 |  |  |  |  | 测试更新功能 |  |  |  | 整体测试
30 | 12018246089 | 路佳轩 | Aimee |  |  | 设计关系表 | 患者登录界面 | 登录 |  |  | 患者注册页面 | 注册 |  |  |  | 信息导入数据库 |  |  | 完善页面 | 存储患者病历 |  |  |  |  | 测试删除添加 |  |  |  | 整体测试
31 | 12017245858 | 周佳宁 | Potter | 赵少华 | student feedback system | 链接数据库 |  | 测试 |  |  | 学生反馈页面 | 注册 |  |  |  | 页面 | [12 empty] | 整体测试
32 | 12018246065 | 徐旺 | Richard |  |  | 登录界面 |  | 测试 |  |  | 老师反馈页面 | 注册 |  |  |  | 信息导入 |  |  | 完善 | [9 empty] | 整体测试
33 | 12018246078 | 秦轲 | Candy Boy |  |  | 登录界面 |  | 测试 |  |  | 学生反馈页面 | 注册 |  |  | 页面跳转 |  |  |  | 完善 | [9 empty] | 整体测试
34 | 12017245867 | 赵少华 | Raymond |  |  | 登录界面 |  | 测试 |  |  | 老师反馈页面 | 注册 | [6 empty] | 完善 | [9 empty] | 整体测试
35 | 12018246092 | 牛健峰 | Haley | 徐斌 | restaurant managent system | 登录界面 |  |  |  |  | 主页面 |  |  | 创建菜系表 |  |  |  |  | 实现页面传参数 |  |  |  |  | 管理页面增删 |  |  |  | 完善基本功能 | 整体测试
36 | 12018246100 | 徐斌 | Alexander |  |  | 创建用户表 |  |  |  |  | 菜系页面 |  |  | 创建菜品表 |  |  |  |  | 实现页面跳转 |  |  |  |  | 管理页面改查 |  |  | 美化页面 |  | 整体测试
37 | 12018246101 | 贺海龙 | Harden |  |  | 连接数据库 |  |  |  |  | 管理页面 |  |  | 创建点菜表 |  |  |  |  | 实现逆向映射 |  |  |  |  | 实现遍历数据 |  |  |  |  | 总体测试
38 | 12018246074 | 胡瑞铎 | Jason |  |  | 美化页面 |  |  |  |  | 基本框架设计 |  |  | 点菜页面 |  |  |  |  | 检查功能是否正常 |  |  |  |  | 实现购物车功能 |  |  |  |  | 总体测试
备注： | 12018246114 | 杨彦曦 | Jack | 休学

## NIIT1_ZW
Modular Project/ISAS Allocation/Evaluation
Trainer |  |  | Batch# NIIT1 |  |  | Weekly Progress Report | [23 empty] | Remarks
Student Details | [5 empty] | Week 1 |  |  |  | Week 1 |  |  |  | Week 1 |  |  |  | Week 1 |  |  |  | Week 1 |  |  |  | Week 1
SrNo | School ID | Name (Chinese) | English Name | Team Leader | Project Title | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking
1 | 12018246252 | 孙付贵 | Alex | 孙付贵 | restaurant managent system | 对涉及到的 相关表格进 行规划 | 主界面的布局设计 | 对所做系 统的简单 分析 | table相关属性运行错误 | 简单的对 所需表格 进行一个 输入输出 测试 | 向主页面 插入简单 的展示内 容和相关 的信息 | 实现简单 的页面展 示和相关 信息的输 出 | 对table的设 计一部分 无法显示 | 涉及管理 员和用户 表进行创 建和相关 键的设置 | 对涉及到 的相关页 面进行命 名和布局的规划 | 展示商品 和商品详 情 | 页面与页 面之间的 连接出现 错误和布 局的设计 运行不符 合 | 向管理员 表和用户 表进行信 息的注入 进行代码 测试 | 完善所涉及 到的UI页面 增加新的UI 到页面中 | 查看商品信息 以及对餐厅的 相关信息的设 计展示 | 商品无法 展示在数 据库表中 和无法加入购物车 | 完成 | 对整个系统的 布局进行优化 实现动态效果 | 在网页进 行相关信 息的注册 | 不能讲用 户信息打 印到数据 库表中 | 完成 | 完善未完 成的页面 | 管理员登录 和用户注册 以及将商品 加入购物车 | 完成
2 | 12018246233 | 张祺之 | Ellison |  |  | 对涉及到的 相关表格进 行规划 | 对所用到的UI组件进行整理 | 对于主页 面所需要 展示的标 签进行整 合 | table相关属性运行错误 | 简单的对 所需表格 进行一个 输入输出 测试 | 将需要处 理的信息 输入到页 面所涉及 的代码片 段 | 实现简单 的页面展 示和相关 信息的输 出 | 对table的设 计一部分 无法显示 | 涉及管理 员和用户 表进行创 建和相关 键的设置 | 对涉及到 的相关页 面进行命 名和布局 的规划 | 展示商品 和商品详 情 | 页面与页 面之间的 连接出现 错误和布 局的设计 运行不符 合 | 向管理员 表和用户 表进行信 息的注入 进行代码 测试 | 完善所涉及 到的UI页面 增加新的UI 到页面中 | 查看商品信息 以及对餐厅的 相关信息的设 计展示 | 商品无法 展示在数 据库表中 | 完成 | 对整个系统的 布局进行优化 实现动态效果 | 在网页进 行相关信 息的注册 | 不能讲用 户信息打 印到数据 库表中 | 完成 | 完成 | 不能讲用 户信息打 印到数据 库表中 | 完成
3 | 12018246261 | 李登龙 | Jerry |  |  | 对涉及到的 相关表格进 行规划 | 对所用到 的UI组件 进行整理 | 对于主页 面所需要 展示的标 签进行整 合 | table相关 属性运行 错误 | 简单的对 所需表格 进行一个 输入输出 测试 | 将需要处 理的信息 输入到页 面所涉及 的代码片 段 | 实现简单 的页面展 示和相关 信息的输 出 | 对table的设 计一部分 无法显示 | 涉及管理 员和用户 表进行创 建和相关 键的设置 | 对涉及到 的相关页 面进行命 名和布局 的规划 | 展示商品 和商品详 情 | 页面与页 面之间的 连接出现 错误和布 局的设计 运行不符 合 | 向管理员 表和用户 表进行信 息的注入 进行代码 测试 | 完善所涉及 到的UI页面 增加新的UI 到页面中 | 查看商品信息 以及对餐厅的 相关信息的设 计展示 | 商品无法 展示在数 据库表中 | 完成 | 对整个系统的 布局进行优化 实现动态效果 | 在网页进 行相关信 息的注册 | 不能讲用 户信息打 印到数据 库表中 | 完成 | 完成 | 不能讲用 户信息打 印到数据 库表中 | 完成
4 | 12018246267 | 孙虎威 | Larry |  |  | 对涉及到的 相关表格进 行规划 | 对所用到 的UI组件 进行整理 | 对于主页 面所需要 展示的标 签进行整 合 | table相关 属性运行 错误 | 简单的对 所需表格 进行一个 输入输出 测试 | 将需要处 理的信息 输入到页 面所涉及 的代码片 段 | 实现简单 的页面展 示和相关 信息的输 出 | 对table的设 计一部分 无法显示 | 涉及管理 员和用户 表进行创 建和相关 键的设置 | 对涉及到 的相关页 面进行命 名和布局 的规划 | 展示商品 和商品详 情 | 页面与页 面之间的 连接出现 错误和布 局的设计 运行不符 合 | 向管理员 表和用户 表进行信 息的注入 进行代码 测试 | 完善所涉及 到的UI页面 增加新的UI 到页面中 | 查看商品信息 以及对餐厅的 相关信息的设 计展示 | 商品无法 展示在数 据库表中 | 完成 | 对整个系统的 布局进行优化 实现动态效果 | 在网页进 行相关信 息的注册 | 不能讲用 户信息打 印到数据 库表中 | 完成 | 完成 | 不能讲用 户信息打 印到数据 库表中 | 完成
5 | 12018246262 | 张翻弟 | Joanna | 张翻弟 | student managent system | 学生登录表 | 学生注册界面 | 学生注册， | 更新学生信息 | 学生登录表 | 查看学生信息 | 查看学生信息 | 删除学生信息 | 学生注册表 | 添加课程信息 | 添加课程信息 | 查看个人信息 | 学生注册表 | 学生注册表 | 验证名字 | 更新个人信息 | 学生注册表 | 查看自己信息 | 添加学生信息 |  | 学生注册表 | 学生注册 | 添加课程信息
6 | 12018246232 | 刘小芳 | Amy |  |  | 学生表 | 学生登录界面 | 学生登录 |  | 学生表 | 修改学生信息 | 修改学生信息 |  | 学生表 | 查看课程信息 | 查看课程信息 |  | 学生表 | 学生表 | 查看自己信息 |  | 学生表 | 修改自己信息 | 更新学生信息 |  | 学生表 | 学生登录 | 修改个人信息
7 | 12018246220 | 申梦芸 | Adele |  |  | 教师表 | 教师注册界面 | 教师注册 |  | 教师表 | 添加班级信息 | 添加办理信息 |  | 教师表 | 学生模板 | 更新学生信息 |  | 教师表 | 教师表 | 更新学生信息 |  | 教师表 | 首页面 | 删除学生信息 |  | 教师表 | 教师注册 | 查看个人信息
8 | 12018246204 | 李晨航 | Kyrie |  |  | 课程，班级表 | 教师登录界面 | 教师登录 |  | 课程，班级表 | 查看班级信息 | 查看班级信息 |  | 课程，班级表 | 教师模板 | 删除学生信息 |  | 课程，班级表 | 课程，班级表 | 删除学生信息 |  | 课程，班级表 | 介绍页面 | 添加班级信息 |  | 课程，班级表 | 教师登录 | 查看班级，课程信息
9 | 12018246235 | 买小芳 | Summer | 鲜少玉 | hospital managent system | 医生表 | 首页 | 选择登录身份 | no | 医生表 | 病人注册页面 | 病人注册 | no | 医生表 | 预约医生界面 | 预约医生 | no | 医生表 | 查看开药界面 | 查看医生给病人开的药 | no | 医生表 | 删除病人页面 | 删除预约的病人 | no | 医生表 | 诊断页面 | 诊断 | no
10 | 12018246269 | 王亚男 | Angela |  |  | 病人表 | 医生登录页面 | 医生登录 | no | 病人表 | 医生主页 | 医生的权限 | no | 病人表 | 查看症状界面 | 查看病人症状 | no | 病人表 | 评价医生界面 | 评价医生 | no | 病人表 | 医生注册成功界面 | 医生注册成功到此页面 | no | 病人表 | 诊断成功页面 | 诊断上传成功到此页面 | no
11 | 12018246244 | 张永强 | Zed |  |  | 预约表 | 病人登录页面 | 病人登录 | no | 预约表 | 病人主页 | 病人的权限 | no | 预约表 | 开药界面 | 开药 | no | 预约表 | 开药成功页面 | 开药成功到此页面 | no | 预约表 | 病人注册成功页面 | 病人注册成功到此页面 | no | 预约表 | 查看医生诊断页面 | 查看医生的诊断 | no
12 | 12018246268 | 鲜少玉 | Robertson |  |  | 病例表 | 医生注册页面 | 医生注册 | no | 病例表 | 查看预约界面 | 查看预约了的病人 | no | 病例表 | 上传症状界面 | 病人上传自己的症状 | no | 病例表 | 上传症状成功页面 | 症状上传成功到此页面 | no | 病例表 | 错误页面 | 登录账号或密码错误到此页面 | no | 病例表 | 预约成功页面 | 预约成功到此页面 | no
13 | 12018246207 | 贺炜桐 | Lucky | 贺炜桐 | shopping portal | 管理员表 | 管理员表页面 | 管理员登陆 | 管理员页面布局问题 | 管理员表 | 管理员表页面 | 管理员登陆 | 登陆界面布局问题 | 管理员表 | 管理员添加货物 | 管理员登陆 | 商品添加有问题 | 管理员表 | 管理员添加货物 | 管理员登陆 | no | 管理员表 | 管理员页面完善 | 管理员对购物信息管理 | no | 管理员表 | 管理员页面完善 | 管理员对购物信息管理 | no
14 | 12018246210 | 张琰翊 | Lily |  |  | 用户表 | 用户表页面 | 用户登录 | 页面布局问题 | 用户表 | 用户表页面 | 用户登录 | 页面布局问题 | 用户表 | 用户浏览商品信息 | 用户登录 | 页面优化欠缺 | 用户表 | 购物车设计 | 购物信息管理 | no | 用户表 | 购物车设计 | 购物信息管理 | no | 用户表 | 用户功能完善 | 购物信息管理 | no
15 | 12018246265 | 刘娜娜 | Luna |  |  | 购物门户信息表 | 首页 | 注册登陆页面 | 页面布局问题 | 购物门户信息表 | 首页优化 | 管理员用户登陆 | 注册按钮问题 | 购物门户信息表 | 首页优化 | 管理员用户登陆 | 页面布局问题 | 购物门户信息表 | 首页优化 | 管理员用户登陆及浏览 | no | 购物门户信息表 | 首页完善 | 管理员用户登陆及浏览 | no | 购物门户信息表 | 首页完善 | 管理员用户登陆及浏览 | no
16 | 12018246222 | 李婷婷 | Iris |  |  | 商品信息表 | 商品信息表页面 | 管理员登陆 | 页面布局问题 | 商品信息表 | 商品信息表页面 | 管理员登陆 | 页面布局问题 | 商品信息表 | 商品信息表页面 | 商品信息管理 | no | 商品信息表 | 商品信息表页面 | 商品信息管理 | no | 商品信息表 | 商品信息表页面 | 商品信息管理 | no | 商品信息表 | 商品信息表页面 | 商品信息管理 | no
17 | 12018246255 | 马瑞虎 | Andy | 张旦东 | shopping portal | 购物门户数据系统 设计与分析 | <header>部分 的功能设计流程 | 软件项目的需求分析 | 页头模块 的功能设计优化 | 数据库表 的建立，entity类的建立 | <header> 页头 的设计 | 组员协作 | JSF控件的 逻辑检查 | 1 | 在规定的位置 添加JSF控件 | 组员协作 | 登录注册的 页面设计与功能测试 | 1 | AllMerchandise 页面的body部分的制作，JSF组件的添加 | 产品项的 改信息模块 | 组员协作 | 1 | 管理员端的页眉，页脚的制作，模版客户端的内容完善 | 后端CRUD 功能检查，测试，与反馈 | 错误的检 查与更正 | 1 | 剩余页面 的协助完成与补充 | 已有验证器的补充，剩余功能的 检查与补充，反馈 | 测试项目
18 | 12018246201 | 张旦东 | Elvis |  |  | 购物门户数据系统 设计与分析 | 提供协助 | 需求分析，页面跳转逻辑布局 购物门户界的解耦合 | 数据库系统 基本表的布局与优化 | 建立Hibernate对象 关系模型映射 | 登录注册 页面协同制作 | 登录页面的 ManageBean 方法的实现 | 登录模块 的逻辑检查 | 查询视图 VIEW的建立 | 前端消费者主页的建立， 后端管理员的模版的建立 | 商品的显示 模块的实现，商品模块的复合组件(component)的制作 | 前后端登录，注册 的逻辑检查，测试与连接，faces-config的代码完善 | 1 | 总体规划，页眉与页脚的嵌入，购物车商品项的 复合组件的制作，主页轮播模块的组件化包装 | 增删改查的协助完成，全部已做好的页面的 后端动作的设计，完成 | 自定义复合 组件的检查 | 1 | 管理员端的模板 的完善，模板客户端的建立 | 后端CRUD 功能的实现，逻辑，代码命名规范的检查 | 错误的检 查与更正 | 1 | 订单显示的 模块的制作，剩余内容的检查与补充 | 自定义验证器的设计，剩余功能的 检查与完成 | 错误的检 查与完成
19 | 12018246238 | 梁娜 | Quella |  |  | 购物门户数据系统 设计与分析 | 素材收集 | 素材的切 片与整理 | 数据库的协同 检查与优化 | 数据库表 的建立 | 登录注册 页面协同制作 | 组员协作 | JSF控件的 逻辑检查 | 1 | 在规定的位置 添加JSF控件 | 组员协作 | 登录注册的 页面设计与功能测试 | 1 | Content Us页面的body部分的制作 | 产品项的 查信息模块 | 组员协作 | 1 | 管理员端的页眉，页脚的制作，模版客户端的内容完善 | 后端CRUD 功能检查，测试，与反馈 | 错误的检 查与更正 | 1 | 剩余页面 的协助完成与补充 | 已有验证器的补充，剩余功能的 检查与补充，反馈 | 测试项目
20 | 12018246212 | 黄川 | Pyke |  |  | 购物门户数据系统 设计与分析 | <footer>模块 的设计草图 | 软件项目的需求分析 | 页脚模块 的功能设计优化 | 数据库表 的建立，entity类的建立 | <footer>页脚 的设计 | 组员协作 | JSF控件的 逻辑检查 | 1 | 在规定的位置 添加JSF控件 | 组员协作 | 登录注册的 页面设计与功能测试 | 1 | ShoppingCart 页面的body部分的制作，JSF组件的添加 | 产品项的 增信息模块 | 组员协作 | 1 | 管理员端的页眉，页脚的制作，模版客户端的内容完善 | 后端CRUD 功能检查，测试，与反馈 | 错误的检 查与更正 | 1 | 剩余页面 的协助完成与补充 | 已有验证器的补充，剩余功能的 检查与补充，反馈 | 测试项目
21 | 12017246053 | 蔡国栋 | Jack Cai |  |  | 购物门户数据系统 设计与分析 | 素材收集 | 软件项目的需求分析 | 组员协作 | 数据库表 的建立 | 网页文字 内容的搜集 | 组员协作 | JSF控件的 逻辑检查 | 1 | 在规定的位置 添加JSF控件 | 组员协作 | 登录注册的 页面设计与功能测试 | 1 | ShoppingCart 页面的body部分的制作，JSF组件的添加 | 产品项的 删信息模块 | 组员协作 | 组员协作 | 管理员端的页眉，页脚的制作，模版客户端的内容完善 | 后端CRUD 功能检查，测试，与反馈 | 错误的检 查与更正 | 1 | 剩余页面 的协助完成与补充 | 已有验证器的补充，剩余功能的 检查与补充，反馈 | 测试项目
22 | 12018245934 | 陈昭君 | Mia | 王炳刚 | student managent system |  | 分析讨论项目要求，确定页面布局 |  |  | 学生登录表 |  |  |  |  | 学生注册界面 |  |  |  |  | 学生注册代码实现 | 更新。显示学生信息 |  | 查看教师信息 | 查看学生信息 |  |  |  |  | 测试项目
23 | 12018245921 | 王萍 | Sunny |  |  |  | 分析讨论项目要求，确定页面布局 |  |  | 学生表 |  |  |  |  | 学生登录界面 |  |  | 课程，班级表 |  | 学生登录代码实现 |  |  | 查看学生信息 | 修改学生信息 |  |  |  |  | 测试项目
24 | 12018245917 | 柴潇凤 | Tina |  |  |  | 分析讨论项目要求，确定页面布局 |  |  | 教师表 |  |  |  |  | 教师注册界面 |  |  |  |  | 教师注册代码实现 |  |  | 修改学生信息 |  | 删除学生信息 |  | 添加，删除课程信息 | 添加，删除课程信息
25 | 12018245948 | 王炳刚 | WZZ |  |  |  | 分析讨论项目要求，确定页面布局 | [7 empty] | 教师登录界面 |  |  | 课程表 |  | 教师登录代码实现 |  |  | 添加，删除课程信息 |  |  |  | 添加，删除课程信息 | 添加，删除课程信息
26 | 12018246225 | 王志龙 | James | 陈辉 | hospital managent system | 注册表 | 医生页面 | 注册 | no | 登录表 | 医生登录 | 医生信息 | no | 医生表 | 医生信息 | 添加信息 | no | 医生表 | 医生界面 | 更改信息 | no | 注册表 | 注册页面 | 注册信息 | no | 医生表 | 医生页面 | 添加信息 | no
27 | 12018246221 | 孙强 | Eli |  |  | 注册表 | 病人界面 | 注册 | no | 登录表 | 病人登录 | 病人信息 | no | 病人表 | 病人信息 | 添加信息 | no | 病人表 | 医生页面 | 增加信息 | no | 病人表 | 病人界面 | 修改信息 | no | 病人表 | 病人页面 | 添加病情 | no
28 | 12018246241 | 赵浩 | Wosage |  |  | 药品表 | 药品页面 | 药品栏 | no | 药品表 | 药品选择 | 药品信息 | no | 药品表 | 药品信息 | 添加信息 | no | 药品表 | 药品页面 | 增加信息 | no | 药品表 | 药品页面 | 修改信息 | no | 药品表 | 药品页面 | 药品价格 | no
29 | 12018246208 | 陈辉 | Moore |  |  | 诊断表 | 诊断页面 | 选项 | no | 诊断表 | 诊断资料 | 诊断信息 | no | 诊断表 | 病情信息 | 增加信息 | no | 诊断表 | 诊断页面 | 修改信息 | no | 诊断表 | 诊断页面 | 增加信息 | no | 诊断表 | 诊断页面 | 诊断说明 | no
30 | 12018246227 | 王志行 | Sam | 尹海云 | examination protal | 组员协助 | 协助编写页面 | 无 | no | 建立数据库表 | 页面主体 | 简单的页面跳转 | 跳转失灵 | 修改数据库表 | 学生页面 | 显示学生信息 | 一些错误的改正 | 完成 | 老师页面 | 显示信息 | no | 完成 | 课程页面 | 显示信息 | no | 完成 | 题目信息页面 | 显示信息 | 学生信息的 增删改
31 | 12018246215 | 尹海云 | Ibiza |  |  | 数据库设计 | 尝试编写页面 | 无 | no | 建立数据库表 | 主页 | 简单的页面跳转 | 跳转失灵 | 修改数据库表 | 学生页面 | 显示学生信息 | 一些错误的改正 | 完成 | 老师页面 | 显示信息 | no | 完成 | 课程页面 | 显示信息 | no | 完成 | 题目信息页面 | 显示信息 | 学生信息的 增删改
32 | 12018246223 | 张骞 | Irving |  |  | 组员协助 | 协助编写页面 | 无 | no | 建立数据库表 | 页面主体 | 简单的页面跳转 | 跳转失灵 | 修改数据库表 | 学生页面 | 显示学生信息 | 一些错误的改正 | 完成 | 老师页面 | 显示信息 | no | 完成 | 课程页面 | 显示信息 | no | 完成 | 题目信息页面 | 显示信息 | 学生信息的 增删改
33 | 12017246001 | 段家宝 | Bazinga |  |  | 数据库设计 | 协助编写页面 | 无 | no | 建立数据库表 | 页眉，页脚 | 简单的页面跳转 | 跳转失灵 | 修改数据库表 | 学生页面 | 显示学生信息 | 一些错误的改正 | 完成 | 老师页面 | 显示信息 | no | 完成 | 课程页面 | 显示信息 | no | 完成 | 题目信息页面 | 显示信息 | 学生信息的 增删改
34 | 12018246257 | 卢莉伟 | Luse | 卢莉伟 | student feedback system | 反馈表 | 添加学生详情 | 添加功能 | no | 反馈表 | 添加学生详情 | 添加功能 | no | 反馈表 | 基本结构界面 | 添加登录功能 | no | 反馈表 | 基本结构界面 | 老师界面结构 | no | 反馈表 | 基本结构界面 | 学生界面结构 | no | 反馈表 | 剩余页面完善与补充 | 功能完善与补充 | no
35 | 12018246263 | 杨彦芃 | Sunshine |  |  | 班级表 | 增加班级信息 | 添加功能 | no | 班级表 | 增加班级信息 | 添加功能 | no | 班级表 | 创建反馈表界面 | 填写问题 | no | 班级表 | 创建反馈表界面 | 创建功能 | no | 班级表 | 创建反馈表界面 | 提交功能 | no | 班级表 | 剩余页面完善与补充 | 功能完善与补充 | no
36 | 12018246217 | 李九江 | Lisege |  |  | 课程表 | 增加课程信息 | 添加功能 | no | 课程表 | 增加课程信息 | 添加功能 | no | 课程表 | 填写反馈表界面 | 选得分 | no | 课程表 | 填写反馈表界面 | 提交功能 | no | 课程表 | 填写反馈表界面 | 连接提交成功 | no | 课程表 | 剩余页面完善与补充 | 功能完善与补充 | no
37 | 12018246219 | 王超磊 | Edward |  |  | 教师表、学生表 | 注册界面 | 填写功能 | no | 教师表、学生表 | 注册界面 | 提交功能 | no | 教师表、学生表 | 成功失败界面 | 显示登录成功 | no | 教师表、学生表 | 成功失败界面 | 显示登录失败 | no | 教师表、学生表 | 成功失败界面 | 显示添加信息成功与失败 | no | 教师表、学生表 | 剩余页面完善与补充 | 功能完善与补充 | no
38 | 12018246206 | 王凯琪 | Kathy |  |  | 学生详情表 | 登录界面 | 老师功能 | no | 学生详情表 | 登录界面 | 学生登录功能 | no | 学生详情表 | 查看反馈表界面 | 输入学号 | no | 学生详情表 | 查看反馈表界面 | 查看已填写反馈表 | no | 学生详情表 | 查看反馈表界面 | 返回主页 | no | 学生详情表 | 剩余页面完善与补充 | 功能完善与补充 | no

## NIIT2_ZW
Modular Project/ISAS Allocation/Evaluation
Trainer |  |  | Batch# NIIT2 |  |  | Weekly Progress Report | [23 empty] | Remarks
Student Details | [5 empty] | Week 1 |  |  |  | Week 2 |  |  |  | Week 3 |  |  |  | Week 4 |  |  |  | Week 5 |  |  |  | Week 6
[6 empty] | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking | DB Design | UI Design | Functionality | Error Checking
SrNo | School ID | Name (Chinese) | English Name | Team Leader | Project Title
1 | 12018246231 | Carl | 刘丛林 | Gavin | Student Management System |  |  | 构思 |  | 创建数据库 |  |  |  |  | 实现 | [5 empty] | 改错 |  |  | 完成
2 | 12018246250 | Gavin | 马小龙 |  |  |  |  | 构思 |  |  |  | 设计框架 |  |  |  | 实现 |  |  |  |  | 改错 |  | 完成
3 | 12018243770 | Sam | 马宏 |  |  |  |  | 构思 |  |  |  | 设计框架 |  | 实现 | [6 empty] | 改错 | 完成
4 | 12018245904 | Charles | 王启宏 | [26 empty] | Army
5 | 12018246260 | Susan | 虎园凤 | Susan | Student Management System | 数据库的设计 |  |  |  | 创建数据库 |  |  |  | 表的设计 |  |  |  | 创建表 |  |  |  | 插入数据 |  |  |  | 完成
6 | 12018246264 | Belinda | 周苗苗 |  |  |  | 登陆界面 |  |  |  | 学生主页 |  |  |  | 教师主页 |  |  |  | 学生详细信息界面 |  |  |  | 教师详细信息界面 |  |  |  | 完成
7 | 12018246249 | Jerry | 周李牧野 |  |  |  |  | 实现登录 |  |  |  | 界面跳转 |  |  |  | 界面跳转 |  |  |  | 实现导航 |  |  |  | 实现导航 |  |  |  | 完成
8 | 12018246254 | Kirito | 李磊 | [5 empty] | 连接数据库 |  |  |  | 连接数据库 |  |  |  | 实现插入 |  |  |  | 实现查询 |  |  |  | 实现修改 |  |  |  | 完成
9 | 12018246216 | Wilson | 唐俊杰 | Wilson | Hospital Management System |  |  |  |  | Design of doctor table | [11 empty] | 完成
10 | 12018246209 | Raven | 马富彪 | [10 empty] | Patient table design | [8 empty] | 完成
11 | 12018246256 | Vickie | 谢浩 | [14 empty] | Overall design database | [5 empty] | 完成
12 | 12018246228 | Smith | 万龙 |  |  |  | Main page |  |  | Doctor page |  |  |  |  | Patient page |  |  |  | Login page | [5 empty] | 完成
13 | 12018246246 | Enzo | 王宜轩 | Enzo | Shopping Portal | [9 empty] | login interface |  |  | Interface links |  |  |  |  | Interface optimization
14 | 12018246266 | Glasses | 兰志成 | [10 empty] | Table building |  |  |  | database |  |  |  |  | database
15 | 12018246237 | Walker | 王维文 |  |  |  | Category page |  |  |  | Category page | [6 empty] | Interface links |  |  |  |  | Interface optimization
16 | 12018246270 | Roy | 晁显 |  |  |  | Total Page |  |  |  | Category page | [6 empty] | Interface links |  |  |  |  | Interface optimization
17 | 12018246218 | Kyrie | 郭晓鹏 | Kyrie | Student Feedback System |  | teacher page |  |  |  | teacher page |  |  |  | teacher page |  |  | create table |  |  |  | 完成
18 | 12018246236 | Vincent | 马虎 |  |  |  | student page |  |  |  | student page |  |  |  | student page |  |  | create table |  |  |  |  | 完成
19 | 12018246253 | Kyle | 潘文伯 |  |  |  | home page |  |  |  | home page |  |  |  | home page |  |  | create table | [5 empty] | 完成
20 | 12018246248 | Garland | 郭斌 |  |  |  | login page |  |  |  | login page |  |  |  | login page |  |  | create table | [6 empty] | 完成
21 | 12018246247 | Linda | 陈惠兄 | Linda | Examination Portal |  | Login page |  |  |  | Success page |  |  |  | Exam page |  |  |  | Exam page |  |  |  | Student exam information |  |  | 完成
22 | 12018246226 | Linna | 金丽娜 |  |  |  | Home page、create database |  |  |  | Student page |  |  |  | Teacher page |  |  |  | Course of teach |  |  |  | Student exam information |  |  |  | 完成
23 | 12018246239 | Tom | 马锦秀 | [14 empty] | create table |  |  |  | database | [5 empty] | 完成
24 | 12018246213 | Jack Yu | 禹鹏强 | [26 empty] | Army
25 | 12018246242 | Abby | 郭君 | Abby | Restaurant Management |  | Design Table |  |  |  | Create user table |  |  |  | Create register table |  |  | create table | Create food table |  |  | database | Database |  |  | 完成
26 | 12018246258 | Keira | 姬云利 |  |  |  | Design Login Page |  |  |  | Create Login Page |  |  |  | Design desert page |  |  |  | Create desert page |  |  |  | Design Baozai page |  |  |  | 完成
27 | 12018246229 | Sunny | 麻建萍 |  |  |  | Design Register |  |  |  | Create Register |  |  |  | Design drink page |  |  |  | create drink page |  |  |  | Create Baozai page |  |  |  |  | 完成
28 | 12018246224 | Angle | 赵欣 |  |  |  | Design Home |  |  |  | Create Home |  |  |  | Design Noddle page |  |  |  | create noodle page |  |  |  | Add details | [5 empty] | 完成
29 | 12018246214 | Sean | 王政国 | Sean | Hospital Management System |  | Model page |  |  |  | Hospital home page |  |  |  | Register page |  |  | create table | Intergration of all page |  |  | create table |  | Add data |  | 完成
30 | 12018246230 | Clear | 王嘉俊 |  |  |  | Login page |  |  |  | Success page | [5 empty] | check all page bug | create table |  | Link |  | create table |  | query data |  |  | 完成
31 | 12018246202 | Gerry | 杨军 |  |  |  | Doctor Home page |  |  |  | Doctor page |  |  |  | Doctor prescribe medicine page |  |  | create table | Doctor page |  |  | create table |  | Updata |  |  |  | 完成
32 | 12018246234 | Abel | 杨林 |  |  |  | Patient Home page |  |  |  | Patient page |  |  |  | Patient fill in information page |  |  | create table | Patient page |  |  | create table |  | Updata |  |  |  |  | 完成
33 | 12018246259 | Gina | 何宁 | Johnson | Restaurant Management |  | login page |  |  |  | login page |  |  |  | login page |  |  | create table |  |  |  | database |  |  |  | 完成
34 | 12018246240 | Carlos | 刘霞 |  |  |  | home page |  |  |  | home page |  |  |  | home page |  |  | create table | menu page | [7 empty] | 完成
35 | 12018246563 | Johnson | 安继奎 |  |  |  | register page |  |  |  | register page |  |  |  | register page |  |  | create table | About Us page | [8 empty] | 完成
36 | 12018246571 | Alan | 马智慧 |  |  |  | Reservation page |  |  |  | Reservation page |  |  |  | Reservation page |  |  | create table |  |  |  | database | [6 empty] | 完成